## Sheet1
Document name | Rev: | Rev.dato: | New Rev: | New Rev.dato:
Arket er skrivebeskyttet for å legge til eller ta bort rader/kolonner. Snakk med Thomas Østgulen
SB_NO_08_3IM_BIM
SB_NO_08_3IM_BIM_COO_000001_AreaCoordination
SB_NO_08_3DM_BIM_CON_000001_ContainerDM
SB_NO_08_3BM_BIM_CON_000001_ContainerBM
SB_NO_08_3IM_BIM_COO_000002_AreaCoordination
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000001_BorderA10-PI
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000002_BorderA10-MC
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000003_BorderA07-Road
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000004_BorderA10-Road
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000005_BorderA10-WSS
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000006_BorderA10-DRA
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000007_BorderA07-DRA
SB_NO_08_3IO_BIM_VIZ_000008_BorderA10-Road
SB_NO_08_3DM_ROA
SB_NO_08_3DM_ROA_MAI_108000_NewSotraBridge | C06 | 2024-02-28 | C06 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_ROA_MAI_108100_KnarrvikaWestbound | C03 | 2023-12-12 | C03 | 2023-12-12
SB_NO_08_3DM_ROA_MAI_108200_KnarrvikaEastbound | C03 | 2023-12-12 | C03 | 2023-12-12
SB_NO_08_3DM_ROA_MAI_108300_DrotningsvikWestbound | C04 | 2024-02-28 | C04 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_ROA_MAI_108400_DrotningsvikEastbound | C04 | 2024-02-28 | C04 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_ROA_LOC_608000_LocalRoad | C02 | 2023-10-16 | C02 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_ROA_PED_708100_PedestrianKnarrvika | C03 | 2023-12-12 | C03 | 2023-12-12
SB_NO_08_3DM_ROA_PED_708200_PedestrianDrotningsvik | C04 | 2023-10-16 | C04 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_ROA_PED_708300_BicycleDrotningsvik | C02 | 2023-10-16 | C02 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_ROA_PED_708400_SidewalkDrotningsvik | C02 | 2023-10-16 | C02 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_ROA_MKG_000001_Roadmarkings | C02 | 2023-10-13 | C02 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_ROA_SIG_000001_TrafficSigns | C02 | 2023-10-13 | C02 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908000_AccessRoad0 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908100_AccessRoad1 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908200_AccessRoad2 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908300_AccessRoad3 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908400_AccessRoad4 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908500_AccessRoad5 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ARO_908710_AccessRoad7 | C02 | 2023-08-04 | C02 | 2023-08-04
SB_NO_08_3DM_ROA_ATU_908700_AccessTunnelKN | C01 | 2023-02-02 | C01 | 2023-02-02
SB_NO_08_3DM_ROA_ATU_908800_AccessTunnelDR | C01 | 2023-02-02 | C01 | 2023-02-02
SB_NO_08_3DM_ROA_ATU_908900_ConstructionTunnelDR | C01 | 2023-02-02 | C01 | 2023-02-02
SB_NO_08_3DM_ROA_BAR_000001_SafteyBarriers | C02 | 2023-10-13 | C02 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_101100_SubstrGroundwork | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_101200_SubstrFormwork | C08 | 2023-11-02 | C08 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_101300_SubstrConcrete | C10 | 2023-11-02 | C10 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_101400_SubstrRebar | C09 | 2023-11-02 | C09 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_101600_SubstrBearings | C09 | 2023-11-02 | C09 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102200_SuperstrFormwork | C08 | 2023-12-08 | C08 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102300_SuperstrConcrete | C11 | 2024-01-11 | C11 | 2024-01-11
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102400_SuperstrRebar | C12 | 2023-12-12 | C12 | 2023-12-12
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102500_SuperstrPT | C09 | 2023-12-22 | C09 | 2023-12-22
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102601_SuperstEquipment | C05 | 2023-12-08 | C05 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102602_SuperstCrashBarriers | C06 | 2023-11-24 | C06 | 2023-11-24
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102603_SuperstMEP | C06 | 2023-12-08 | C06 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_102604_SuperstBrackets | C04 | 2023-09-28 | C04 | 2023-09-28
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_103300_TempConcrete | C03 | 2023-10-16 | C03 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_103400_TempRebar | C03 | 2023-10-16 | C03 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_104200_RailingFormwork | C02 | 2024-02-02 | C02 | 2024-02-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_104300_RailingConcrete | C02 | 2024-02-02 | C02 | 2024-02-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_104400_RailingRebar | C02 | 2024-02-02 | C02 | 2024-02-02
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_105100_RetainingWallGroundwork
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_105200_RetainingWallFormwork
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_105300_RetainingWallConcrete | B02 | 2024-03-08 | B02 | 2024-03-08
SB_NO_08_3DM_STR_VKN_105400_RetainingWallRebar
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_111100_SubstrGroundwork | C04 | 2023-12-08 | C04 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_111200_SubstrFormwork | C04 | 2023-12-08 | C04 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_111300_SubstrConcrete | C06 | 2024-02-12 | C06 | 2024-02-12
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_111400_SubstrRebar | C05 | 2023-12-08 | C05 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_111600_SubstrBearings | C04 | 2023-12-08 | C04 | 2023-12-08
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112200_SuperstrFormwork | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112300_SuperstrConcrete | C08 | 2023-09-29 | C08 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112400_SuperstrRebar | C07 | 2023-09-29 | C07 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112500_SuperstrPT | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112601_SuperstEquipment | C03 | 2023-09-29 | C03 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112602_SuperstCrashBarriers | C08 | 2023-09-29 | C08 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112603_SuperstMEP | C04 | 2023-09-29 | C04 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_112604_SuperstBrackets | C03 | 2023-09-29 | C03 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_113300_TempConcrete | B05 | 2024-02-28 | B05 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_STR_VDR_113400_TempRebar | B04 | 2024-02-28 | B04 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121200_TowerFormwork | C08 | 2023-11-09 | C08 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121300_TowerConcrete | C20 | 2024-03-15 | C20 | 2024-03-15
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121402_TowerRebarBottom | C13 | 2024-03-21 | C13 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121403_TowerRebarLowerBeam | C11 | 2024-02-22 | C11 | 2024-02-22
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121404_TowerRebarMiddle | C10 | 2023-11-09 | C10 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121405_TowerRebarUpperBeam | C10 | 2024-02-22 | C10 | 2024-02-22
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121406_TowerRebarTop | C08 | 2024-02-22 | C08 | 2024-02-22
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121501_TowerPTLoweBeam | C09 | 2024-02-28 | C09 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_121502_TowerPTUpperBeam | C09 | 2024-02-28 | C09 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_122100_FoundationGroundwork | C11 | 2023-08-17 | C11 | 2023-08-17
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_122200_FoundationDescrSurfaces | C09 | 2023-08-17 | C09 | 2023-08-17
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_122300_FoundationConcrete | C10 | 2023-08-17 | C10 | 2023-08-17
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_122400_FoundationRebar | C15 | 2023-10-23 | C15 | 2023-10-23
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_122500_FoundationRockAnchor | C13 | 2024-02-28 | C13 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_123200_CaissonDescrSurfaces | C11 | 2023-06-29 | C11 | 2023-06-29
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_123300_CaissonConcrete | C13 | 2023-06-29 | C13 | 2023-06-29
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_123400_CaissonRebar | C08 | 2023-06-29 | C08 | 2023-06-29
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_124601_Bearings | C05 | 2023-11-09 | C05 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_124602_MEP | C06 | 2024-01-26 | C06 | 2024-01-26
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_124603_TowerCovers | C03 | 2023-11-09 | C03 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_125100_AUVGroundWork | C12 | 2023-07-07 | C12 | 2023-07-07
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_125300_AUVConcrete | C10 | 2023-07-07 | C10 | 2023-07-07
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_125400_AUVRebar | C10 | 2023-08-29 | C10 | 2023-08-29
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_126200_TempFoundationFormwork | C01 | 2023-10-13 | C01 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_126300_TempFoundationConcrete | C02 | 2023-10-13 | C02 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_126400_TempFoundationRebar | C04 | 2023-10-23 | C04 | 2023-10-23
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_127300_SurfaceConcrete | B01 | 2023-11-09 | B01 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_127400_SurfaceRebar
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_400001_QuayKnarrvika
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_402300_QuayConcrete
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_402400_QuayRebar
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131200_TowerFormwork | C08 | 2023-11-09 | C08 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131300_TowerConcrete | C16 | 2024-03-21 | C16 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131402_TowerRebarBottom | C08 | 2023-11-09 | C08 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131403_TowerRebarLowerBeam | C11 | 2023-11-09 | C11 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131404_TowerRebarMiddle | C08 | 2023-11-09 | C08 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131405_TowerRebarUpperBeam | C10 | 2023-11-09 | C10 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131406_TowerRebarTop | C08 | 2023-11-09 | C08 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131501_TowerPTLowerBeam | C09 | 2024-03-21 | C09 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_131502_TowerPTUpperBeam | C09 | 2024-03-21 | C09 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_132100_FoundationGroundwork | C17 | 2024-03-13 | C17 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_132200_FoundationFormwork | C10 | 2023-09-28 | C10 | 2023-09-28
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_132300_FoundationConcrete | C15 | 2024-03-13 | C15 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_132400_FoundationRebar | C14 | 2024-03-21 | C14 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_132500_FoundationRockAnchor | C15 | 2024-03-21 | C15 | 2024-03-21
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_134601_Bearings | C03 | 2023-11-09 | C03 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_134602_MEP | C07 | 2024-01-26 | C07 | 2024-01-26
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_134603_TowerCovers | C06 | 2023-11-09 | C06 | 2023-11-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_135200_TempFoundationFormwork | C03 | 2024-02-09 | C03 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_135300_TempFoundationConcrete | C03 | 2024-02-09 | C03 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_135400_TempFoundationRebar | C03 | 2024-02-09 | C03 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_137200_SubFoundationFormwork | B01 | 2024-03-13 | B01 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_137300_SubFoundationConcrete | B02 | 2024-03-13 | B02 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_137400_SubFoundationRebar | B01 | 2024-03-13 | B01 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141100_GroundWork | C06 | 2023-08-23 | C06 | 2023-08-23
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141201_FormworkNorth | C09 | 2024-01-15 | C09 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141202_FormworkSouth | C09 | 2024-01-15 | C09 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141301_ConcreteNorth | C10 | 2024-01-15 | C10 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141302_ConcreteSouth | C10 | 2024-01-15 | C10 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141303_ConcreteAnchorage | C09 | 2023-08-30 | C09 | 2023-08-30
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141401_RebarNorth | C10 | 2024-01-15 | C10 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141402_RebarSouth | C10 | 2024-01-15 | C10 | 2024-01-15
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_141403_RebarAnchorage | C03 | 2023-08-23 | C03 | 2023-08-23
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_142501_PTNorth | C08 | 2023-09-19 | C08 | 2023-09-19
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_142502_PTSouth | C08 | 2023-09-19 | C08 | 2023-09-19
SB_NO_08_3DM_STR_ARO_908200_TemporaryWall-AR2-1 | C01 | 2023-04-26 | C01 | 2023-04-26
SB_NO_08_3DM_STR_ARO_908200_TemporaryWall-AR2-2 | C01 | 2023-04-26 | C01 | 2023-04-26
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151100_GroundWork | C01 | 2023-10-13 | C01 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151201_FormworkNorth | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151202_FormworkSouth | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151203_FormworkPortal | C06 | 2023-10-13 | C06 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151301_ConcreteNorth | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151302_ConcreteSouth | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151303_ConcretePortal | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151304_ConcreteAnchorage | C05 | 2023-10-13 | C05 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151401_RebarNorth | C07 | 2023-10-13 | C07 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151402_RebarSouth | C05 | 2023-10-13 | C05 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151403_RebarPortal | C05 | 2023-10-13 | C05 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_151404_RebarAnchorage | C06 | 2023-10-13 | C06 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_152501_PTNorth | C05 | 2023-10-13 | C05 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_152502_PTSouth | C05 | 2023-10-13 | C05 | 2023-10-13
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_153200_ValveChamberFormwork | B01 | 2024-02-23 | B01 | 2024-02-23
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_153300_ValveChamberConcrete | B01 | 2024-02-23 | B01 | 2024-02-23
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_153400_ValveChamberRebar | B01 | 2024-02-23 | B01 | 2024-02-23
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183100_MainCable | C11 | 2024-03-20 | C11 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183200_Hangers | C08 | 2024-03-20 | C08 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183300_BandsClamps | C11 | 2024-03-20 | C11 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183400_CableAnchorage | C10 | 2024-03-20 | C10 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183500_Dehumidification | C04 | 2024-03-20 | C04 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_CAH_183600_Handrails | C09 | 2024-03-20 | C09 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_191300_Saddles | C11 | 2024-03-20 | C11 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_TDR_191400_SaddlesRebar | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_191300_Saddles | C11 | 2024-03-20 | C11 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_TKN_191400_SaddlesRebar | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_192200_SaddlesFormwork | C02 | 2023-09-29 | C02 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_192300_Saddles | C10 | 2024-03-20 | C10 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_SDR_192400_SaddlesRebar | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_192200_SaddlesFormwork | C02 | 2023-09-29 | C02 | 2023-09-29
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_192300_Saddles | C10 | 2024-03-20 | C10 | 2024-03-20
SB_NO_08_3DM_STR_SKN_192400_SaddlesRebar | C06 | 2023-09-29 | C06 | 2023-09-29
SB_NO_08_3SD_STR_SAD_190800_ShopModel
SB_NO_08_3SD_STR_SAD_190800_ShopModel
SB_NO_08_3DM_STR_SBG_200601_Railing | C06 | 2024-02-08 | C06 | 2024-02-08
SB_NO_08_3DM_STR_SBG_200602_MEP | C02 | 2024-02-09 | C02 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_STR_SBG_200604_JointEquipmentAxis4 | C02 | 2024-02-09 | C02 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_STR_SBG_200605_JointEquipmentAxis5 | C02 | 2024-02-09 | C02 | 2024-02-09
SB_NO_08_3IO_STR_BRG_200851_WeldTypeA | C09 | 2023-10-16 | C09 | 2023-10-16
SB_NO_08_3IO_STR_BRG_200852_WeldTypeB | C09 | 2023-10-16 | C09 | 2023-10-16
SB_NO_08_3DM_STR_SBG_200801_SteelBoxGirder | C10 | 2024-02-09 | C10 | 2024-02-09
SB_NO_08_3DM_ARC
SB_NO_08_3DM_ARC_RKN_000001_NoiseBarrier | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_RKN_000002_NoiseBarrier | C02 | 2023-11-02 | C02 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_SKN_000001_Equipment | B06 | 2024-03-15 | B06 | 2024-03-15
SB_NO_08_3DM_ARC_TKN_000001_Equipment | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_VKN_000001_DoorsHatches | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_RDR_000001_NoiseBarrier | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_RDR_000002_NoiseBarrier | C02 | 2023-11-02 | C02 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_SDR_000001_Equipment | B06 | 2023-11-02 | B06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_TDR_000001_Equipment | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_VDR_000001_DoorsHatches | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_ARC_TDR_000002_OMroom
SB_NO_08_3DM_ARC_RAI_000001_ClimbSafeRailing | C06 | 2023-11-02 | C06 | 2023-11-02
SB_NO_08_3DM_STR_RAI_000002_ClimbSafeRailing | C02 | 2023-11-02 | C02 | 2023-11-02
-
SB_NO_08_3DM_ELE
SB_NO_08_3DM_ELE_EKN_000001_DayzoneKnarrvika | C02 | 2023-10-04 | C02 | 2023-10-04
SB_NO_08_3DM_ELE_EKN_000002_GroundingKnarrvika | C02 | 2023-10-04 | C02 | 2023-10-04
SB_NO_08_3DM_ELE_EDR_000001_DayzoneDrotningsvik | C02 | 2023-11-22 | C02 | 2023-11-22
SB_NO_08_3DM_ELE_EDR_000002_GroundingDrotningsvik | C02 | 2023-10-04 | C02 | 2023-10-04
SB_NO_08_3DM_ELE_NSB_000001_CableAndPipes | C04 | 2024-03-12 | C04 | 2024-03-12
SB_NO_08_3DM_ELE_NSB_000002_Lighting | C04 | 2024-02-28 | C04 | 2024-02-28
SB_NO_08_3DM_ELE_NSB_000003_PowerEquipment | C04 | 2024-03-12 | C04 | 2024-03-12
SB_NO_08_3DM_WSS
SB_NO_08_3DM_WSS_DRA_000001_StormWater | C01 | 2023-10-19 | C01 | 2023-10-19
SB_NO_08_3DM_WSS_TRE_000002_Trenches | C02 | 2023-05.24 | C02 | 2023-05.24
SB_NO_08_3DM_WSS_WAS_000002_WaterSewage | C02 | 2023-05-24 | C02 | 2023-05-24
SB_NO_08_3DM_WSS_DRA_000002_StormWater | C01 | 2023-10-19 | C01 | 2023-10-19
SB_NO_08_3DM_WSS_TRE_000003_Trenches | C01 | 2023-10-19 | C01 | 2023-10-19
SB_NO_08_3DM_WSS_WAS_000003_WaterSewage | C05 | 2023-10-19 | C05 | 2023-10-19
SB_NO_08_3DM_GEO
SB_NO_08_3BM_GEO_GBM_000001_GeologicalBaseModel
SB_NO_08_3DM_GEO_RMC_000002_RockmassClassification | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_REQ_000003_WaterInflow | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_REQ_000004_Vibration | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_EKN_000005_RockCuts | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_EKN_000008_Tunnel | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_EKN_000011_MainRoad | C03 | 2023-08-11 | C03 | 2023-08-11
SB_NO_08_3DM_GEO_EDR_000006_RockCuts | C11 | 2024-03-13 | C11 | 2024-03-13
SB_NO_08_3DM_GEO_EDR_000009_Tunnel | C02 | 2023-03-17 | C02 | 2023-03-17
SB_NO_08_3DM_GEO_EDR_000007_SiteWWTP
SB_NO_08_3DM_GEO_EDR_000010_PedestrianRoad | C02 | 2023-12-05 | C02 | 2023-12-05
SB_NO_08_3DM_GEO_DSW_000001_DrystoneWall | C04 | 2023-11-01 | C04 | 2023-11-01
SB_NO_08_3DM_GEO_DSW_000003_DrystoneWall
SB_NO_08_3DM_GEO_DSW_000002_DrystoneWall | C03 | 2023-10-03 | C03 | 2023-10-03
SB_NO_08_3DM_ENV
SB_NO_08_3DM_ENV_SUV_000001_EnvironmentPlan
SB_NO_08_3DM_LAN
SB_NO_08_3DM_LAN_LKN_000001_Landscape | C03 | 2023-10-03 | C03 | 2023-10-03
SB_NO_08_3DM_LAN_RKN_000001_Railing | C03 | 2023-10-09 | C03 | 2023-10-09
SB_NO_08_3DM_LAN_LKN_000002_LandscapeTower | C02 | 2023-11-01 | C02 | 2023-11-01
SB_NO_08_3DM_LAN_LDR_000001_Landscape | C03 | 2023-10-03 | C03 | 2023-10-03
SB_NO_08_3DM_LAN_RDR_000001_Railing | C02 | 2023-10-03 | C02 | 2023-10-03
SB_NO_08_3DM_LAN_LDR_000002_LandscapeTower | C03 | 2023-10-03 | C03 | 2023-10-03
SB_NO_08_3DM_LAN_RIG_000001_RigLand-mgmt-plan | C05 | 2023-06-12 | C05 | 2023-06-12
SB_NO_08_3DM_MAC_GWA
SB_NO_08_3DM_GWA_GWA_000001_GantryWagon | B03 | 2023-11-03 | B03 | 2023-11-03
SB_NO_08_3DM_HVA_DEH
SB_NO_08_3DM_HVA_DEH_000001_DehumidifyingSystem | B05 | 2023-10-26 | B05 | 2023-10-26
SB_NO_08_3DM_HSE_HAZ
SB_NO_08_3DM_HSE_HAZ_000001_HSWE